西南林业大学文件

西南林〔2015〕98号

关于印发《西南林业大学科技

项目管理办法》的通知

各学院（部），各部门、各单位：

《西南林业大学科技项目管理办法》已于2015年10月30日经校长办公会审议通过，现予印发，请遵照执行。

特此通知。

附件：西南林业大学科技项目管理办法

西南林业大学

2015年11月23日

西南林业大学办公室                     2015年12月15日印发

附件

西南林业大学科技项目管理办法

第一章  总则

第一条  为适应新形势的发展，贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发<深化科技体制改革实施方案>的通知》（中办发〔2015〕46号）、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《教育部关于进一步规范高校科研行为的意见》（教监〔2012〕6号）、《教育部关于进一步加强高校科研项目管理的意见》(教技〔2012〕14号) 以及云南省相关文件精神，结合我校实际，以建立完善科技项目管理机制，提高科技计划项目管理效率和实施成效为目标，特制定本办法。

第二条  建立规范、有序、公开、高效的管理秩序，促进我校科技竞争力和社会服务能力的提升。

第三条  建立科技管理信息系统，实行科技项目执行过程及科技成果动态监管，提高科技项目管理水平。

第四条  建立以科技创新和科技成果为核心的科研绩效考评体系，提高科技项目实施成效。

第五条  按照“统一领导、各方协同、分类管理、动态监管”的原则，由学校职能部门、学院（研究机构、部）、项目组多方协同，各负其责，做好项目执行和项目管理工作。

（一）科学技术处（以下简称科技处）代表学校法人开展科技项目管理和服务，负责科技项目组织策划、立项申请、合同（任务书、协议、计划书）签订或审定、执行过程管理、结题验收、成果鉴定、成果申报和管理等工作。

（二）财务处执行财务管理相关规定，根据有关规定，制定和修订学校科技经费管理办法；指导项目组、科技处按照目标相关性、政策相符性和经济合理性原则，科学、合理、真实地编制项目经费预算，增强预算的前瞻性和可操作性；协同科技处、项目组完成科技项目经费审计、决算报告的编制等工作。

（三）国有资产管理处（以下简称国资处）执行国有资产管理相关规定，协同科技处、项目组做好科研过程中购买、试制和自制固定资产的审批、登记和管理工作，协同科技处、项目组对科研过程中形成的知识产权等无形资产的有偿使用、转化、转让等活动进行有效管理。

（四）学院（研究机构、部）是科技项目组织和实施的支撑单位，负责本部门科研团队组建、项目策划、项目实施监督等管理，为科技项目的实施提供必要条件，协调解决项目组实施过程中存在的问题；负责自有经费项目的征集、评审和管理工作。

（五）项目组是科技项目申请和执行的主体，项目负责人是学校法人指定的具体科技项目负责人，在项目申报和执行过程中承担第一责任，项目负责人对法人负责，同时负责组织项目组开展科技项目申请、合同履行、经费使用、结题验收、成果鉴定与奖励申报等工作；配合上级部门和学校做好科技项目的中期检查、结题验收和经费审计等工作。

第六条  本办法适用于以西南林业大学名义承担的所有科技项目。

第二章  科技项目的分类、申报与推荐评审

第七条  科技项目分类

（一）纵向科技项目：以我校名义承担国家或地方政府设立的科技计划项目或者专项项目。纵向项目界定以项目合同或经费合同有政府公章为准。国际科技合作项目及以我校名义参与外单位主持的纵向项目纳入纵向项目管理。

（二）自有经费项目：学校、学院（研究机构、部）、职能部门等用公共经费设立的科技项目，学校人才引进科研启动金也纳入自有经费项目管理。

（三）横向科技项目：以我校名义对外开展科研活动取得的除纵向科技项目之外的其他所有科技项目，包括合作研究、委托研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等，各党派、社会团体、专业研究机构及国内非政府机构资助的科技项目也纳入横向项目管理。

第八条  纵向科技项目申报

（一）符合相关项目指南申报条件的教职工均可申报，参与公平竞争。

（二）纵向科技项目申请者应根据国家、行业、地方的科技发展计划和项目申报指南，以及国家社会经济发展需求，结合申请者及团队自身科研基础、特点和优势，提出项目建议或申请。

（三）非竞争性项目申报：科技处广泛动员，鼓励有条件的科技人员积极申报。各学院（研究机构、部）应指导和协助科研人员科学规范地做好项目申请书、经费预算书填写工作，并在规定时间内将申报材料按要求统一报送科技处。科技处负责申报项目的形式审查及报送，如需要请有关专家对所申报项目提意见和建议，可由科技处报分管校领导批准后执行。

（四）竞争性项目申报与评审

1．科技处收到项目申报指南、文件或申报通知后，根据相关指南、文件或通知精神，拟定学校申报要求或申报通知（附上级有关文件或指南），经分管校领导审核后，面向全校公开征集项目建议书。

2．根据申报项目所属学科、专业或类别从专家信息库中遴选评审专家，采取匿名评审或公开答辩方式评选优秀项目上报。所有校内竞争性项目评审依据专家综合意见或投票结果或量化打分分值确定推荐上报项目。

3．学校在竞争性申报项目的遴选中，项目主持人或团队科研业绩将作为推荐遴选的参考依据，同等条件下，科研业绩好的优先推荐。

4．上级有限项申报规定的，按照上级规定执行。如上级没有限项规定，校级领导干部推荐比例不得超过本次推荐总数的20%。我校科技人员主持有在研同类项目的，原则上不向上级推荐新申报的同类项目。

5．项目评审和遴选过程接受纪检监察部门和广大科技人员的监督，科技处及时公布或公示申报和评选结果，经分管校领导签字确认后，科技管理部门按期组织上报归口部门。

6．项目负责人应积极加强项目申报质量，上一年度经学校推荐后，未获得立项，第二年申报同类项目，同等条件下不优先推荐。

7．对未获准推荐项目，如有具体的专家修改意见和建议，科技处负责反馈相关意见或者修改建议，供项目组参考。

8．任何个人不得私自否定专家评审结果，如对专家评审结果有异议，可按照本办法规定的第四章内容处理。

9．因为上级项目主管部门政策变动，或其他原因，需要新增或者减少推荐项目，须纳入专家评审。已经过专家评审的，可按照投票数或者评审分数依次增加或者减少。不论增加或减少都必须公布相关信息，说明增加或减少项目的依据，并予以公布或公示。

第九条  自有经费科技项目申报与评审

（一）学院（研究机构、部）、职能处室设立科技项目要通过部门会议集体讨论，报分管校领导审批，获得批准后，公开发布项目管理办法和申报指南。

（二）符合申报指南要求的科技人员可申报。

（三）申报材料交送指南发布部门，由指南发布部门组织形式审查和评审。评审结果要公示，公示无异议方可正式立项。

（四）自有经费项目评审参照本办法第八条执行。

第十条  横向科技项目申报与评审

（一）科技人员个人、科研团队或者学院（研究机构、部）在学校同意的情况下，均可为主体开展横向科技项目申报。其中，以个人为主体申报，个人为项目负责人；以团队为主体申报，团队负责人作为项目负责人；以学院（研究院、部）等部门为主体申报，部门行政负责人或部门指定符合条件的校内在职人员为项目负责人。

（二）横向项目申报过程中，申报主体承担全部的申报费用，如需要评审、专家咨询等，由申报主体负责组织。

（三）横向项目申报需要用到校内无形科技资产，如专利、成果、资质等作为支撑，需经学校无形资产管理部门和无形资产取得人同意，按照相关规定需交纳相应费用的，要上缴学校财务。

（四）我校在职人员作为第一负责人申报的横向项目，需纳入学校管理，不纳入学校管理，学校将不提供相关管理服务，不提供相关研究条件，不作相应的项目及成果登记和认定，也不承担相应后果。

第十一条  重点、重大项目申报与评审

（一）凡我校为第一单位主持申报项目预算经费（不含配套和自筹）超过300万元的纵向项目和超过500万元的横向项目为重点、重大项目。

（二）重点、重大项目申报在校内如果存在竞争性，采取本办法规定竞争性项目申报评审办法遴选（具体见本章第八条）。在校内不存在竞争性重点、重大项目申报，可由项目负责人按照申报要求撰写和完善材料，按期报科技处审核后上报。

（三）由学校经过评审拟推荐上报的重点、重大项目在申报材料完善过程中，如需使用学校公共资源，可由项目主持人或者学院提出，经分管校领导同意后，可由科技处组织和协调，并根据需要组织专家召开项目咨询会或评审会。

（四）学校为拟推荐上报的重点、重大项目申报组织召开的专家咨询会和评审会所发生费用从学校提取的科研管理费中支付，凭票据报销，每项限额2万元。

第十二条  学校每两年召开一次全校项目申报会，通报学校近两年申报项目情况，总结申报项目的经验和不足，筹划后两年重大和重点项目申报计划，确定为重点、重大项目申报计划的项目，科技处全程跟踪项目申报准备情况。

第十三条  上级相关部门对校级领导干部主持在研项目数量有明确规定的，按照上级有关规定执行。如无明确规定，校级领导主持在研纵向科技项目一般不超过2项。校级领导作为首席专家主持的国家科技支撑计划课题、“973”计划课题、“863”计划课题、国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金-云南省联合基金项目（含其他省市与国家自然基金委联合设立的基金）、国家社科基金重大项目、上级有关部门书面指定校级领导作为主持人申报的项目不受此限。

第十四条  凡与校外单位合作申报项目，合作双方应签订合同或协议，明确各自的权利和义务，约定有关研究成果的归属和分享办法，项目合作经科技处审查同意后方可申报；合作申报如果需要用学校无形资产作为支撑，需经无形资产管理部门和无形资产取得人同意后方可使用。

第十五条  纵向科技项目由科技处代表学校统一将项目申请书按要求上报各归口部门；横向科技项目经学院（研究机构、部）审核同意后即可申报，获准后再到科技处备案，如需科技处提供相应服务的，科技处提供相关服务。

第三章  科技项目评审专家管理

第十六条  科技项目评审专家组成。学校内部科技项目评审专家以校学术委员会成员、科学研究分委员会成员为主体，如学术委员会委员不能满足项目评审需要，可在校内外聘请相关专家参与学校项目评审，评审专家一般应具有高级职称；特殊情况可聘请具有博士学位且主持完成过省部级及以上项目者担任。

第十七条  学校建立专家信息库，信息库包含专家姓名、年龄、职称、学位、专业、主持项目和科技成果等信息。评审专家参与项目立项推荐、中期检查、项目验收、成果报奖等评审工作。

第十八条  专家选取。每次评审由评审组织部门根据项目性质、学科领域和评审要求随机抽取符合条件的专家参与评审，专家抽取需要有监督人员现场监督。

第十九条  评审专家的权利与义务

（一）评审专家在评审工作中享有以下权利：

1．对有关立项工作的制度及被评项目相关情况的知情权。

2．了解立项目的，并可要求查阅与该项目工作有关的材料。

3．工作中不受任何单位或个人的干预，充分发表个人意见，可要求在专家意见中记录不同意见。

4．按国家规定，以一事一酬方式获得相应劳务报酬。

5．相关法律、法规规定的其他权利。

（二）评审专家承担以下义务：

1．积极参加学校组织的各项评审工作。对项目组织单位邀请参加的各项评审工作均应认真对待，提供客观、公正、具体、明确的意见，并对所发表和签署的意见负责。

2．严格遵守学校的廉政规定，在评审工作中发现有关人员有违规行为应及时向有关部门反映情况。

3．对于有保密要求的评审工作，须严格遵守其保密规定，不向外界泄露评审工作情况及相关评审材料的内容。

4．与自己有利害关系的评审工作，应主动提出回避。有下列情形之一的专家，应当回避：

（1）为项目负责人或参与人。

（2）项目评审年度内与项目负责人存在师生关系。

（3）与项目负责人存在直系亲属关系。

（4）项目负责人或参与人认为可能影响公正，而要求回避的专家。

（5）其他未列需回避的情况。

第二十条  专家评审结论形成和表达方式

（一）专家组综合评审意见。

（二）专家组成员票决结果。

（三）量化打分的分值。

（四）其它的符合法律、法规要求的形式。

第二十一条  评审专家有不公正评审、徇私舞弊、收受关系人财物等行为，一律取消评审专家资格，并报纪检监察审计部门查处。

第四章  项目评审异议处理

第二十二条  学校纪检监察审计部门联合相关专家负责对科技项目评审工作产生的异议进行处理。

第二十三条  任何单位和个人对我校科技项目评审过程中存在异议，可以向纪检监察审计部门进行举报和投诉。学校其他有关方面收到举报或者投诉材料的,应当及时转交纪检监察审计部门。

第二十四条  纪检监察审计部门对评审活动进行经常性监督检查，对在评审活动中违反有关规定的专家学者或管理人员，可以根据有关规定给予相应处理。

第二十五条  任何单位或者个人对科技项目评审持有异议的，应当在项目公示期内向纪检监察审计部门或学校其他科技项目管理单位提出；逾期且无正当理由的，不予受理。

第二十六条  有异议的单位或者个人应当提供书面异议材料，并提供必要的证明材料。鼓励异议单位或个人在书面材料上表明身份，签署真实姓名；以单位名义提出异议的加盖本单位公章。

第二十七条  为维护异议人的合法权益，有关单位及其工作人员以及其他参与调查、处理的有关人员应当对异议者的身份予以保密；确实需要公开的，应当事前征求异议者的意见。

第二十八条  纪检监察审计部门接到异议材料后，应当对异议内容进行审查，如果异议内容属于本办法规定的第二十六条所述情况，并能提供充分证据的，应予受理。

第二十九条  异议分为实质性异议和非实质性异议。凡对涉及项目负责人资格，项目相关材料弄虚作假，项目评审专家和管理人员不端行为所提的异议为实质性异议；对项目人员和单位排序的异议，为非实质性异议。对评审等级的意见，不属于异议范围。

第三十条  实质性异议由纪检监察审计部门负责协调，项目申报有关单位或个人协助。项目申报有关单位或者个人接到异议通知后，应当在规定的时间内核实异议材料，并将调查、核实情况报送纪检监察审计部门审核。必要时，纪检监察审计部门可以组织相关专家进行调查，提出处理意见。

非实质性异议由申报项目所在单位负责协调，提出初步处理意见报送纪检监察审计部门审核。涉及跨部门的非实质性异议处理，由纪检监察审计部门负责协调，相关单位或者个人协助，其处理程序参照前款规定办理。

异议处理过程中，涉及异议的任何一方应当积极配合，不得推诿和延误。项目负责人和项目推荐单位在规定时间内未按要求提供相关证明材料的，视为承认异议内容；提出异议的单位、个人在规定时间内未按要求提供相关证明材料的，视为放弃异议。异议涉及的有关单位和个人未提出调查、核实报告和协调处理意见的，项目材料不向上级项目管理部门报送。

第三十一条  异议在上级要求报送材料规定时间内处理完毕的，可以按时上报；异议在上级要求报送材料规定时间内未处理完毕的，暂时不予上报，可放在下一年度重新评审和上报。

第三十二条  对异议项目的查处情况要向举报人通报，反对恶意举报，确属恶意举报的，将按照国家有关法律法规进行处理。

第五章  科技项目执行管理

第三十三条  科技处代表学校审查和签订纵向科研合同书(任务书)相关内容。学院（研究机构、部）可对外签订和审查横向项目合同，并到科技管理部门进行登记和办理相关备案手续。任何个人不得私自对外签订科技合同、协议，否则签约人承担由此产生的一切经济责任和法律后果。

第三十四条  学院（研究机构、部）签订横向项目合同时如需科技处提供帮助，科技处应提供相应帮助和服务。

第三十五条  项目归口管理部门签字（盖章）返回项目合同书（任务书）后，项目负责人须登录学校科研管理信息系统填报系统要求的相关信息，只有完成项目的电子信息填报后，项目校内立项程序才算完成。

第三十六条  需要进行合同认定的横向项目，应按照相关规定向科技处报送认定材料，合同登记机构批复后再登录学校科研管理信息系统，完成相关信息填报。

第三十七条  学校科技项目采取过程管理和目标管理并重的管理方式。科技处建立健全科研管理信息系统，提高项目管理的水平和信息化程度，通过信息系统建设实现项目过程管理与目标管理。

第三十八条  学校科技项目执行过程按照经费所在部门开展管理。科研经费所在部门领导根据学校审批规定负责本部门项目的管理和审批；自有经费项目由项目设立部门管理和审批。

第三十九条  项目负责人及项目组成员必须严格履行项目合同书（任务书），遵守国家、上级主管部门及学校科技项目管理和经费管理办法，并根据上级项目主管部门和学校的要求按时上报项目执行情况等相关材料。

第四十条  项目执行过程中，项目组不得随意更改研究内容、主要技术路线、研究进度和执行期、预算经费、主要研究人员、合作单位以及其它可能影响项目顺利完成的重大事项。如要变更，项目负责人要及时向管理部门提交书面申请，管理部门审核同意后报上级主管部门或委托方审批，上级项目主管部门或委托方书面同意，方可调整。通过调整审批的项目按调整后的内容实施。每个项目原则上只能有一次调整机会。

第四十一条  项目负责人原则上不得变更或代理。如确需变更，应提前两个月提出申请，做好研究工作、经费使用、档案资料的移交准备，报校内相应管理部门审核和上报，得到项目主管部门或委托方书面批准（复），且相关材料移交完毕后方可更换项目负责人。

第四十二条  如项目负责人因调离、因公离岗半年以上、因其他原因暂不能管理或不能直接管理项目，项目负责人应及时以书面形式指定代理负责人，由学院（研究机构、部）、科技处审核批准后变更，如果项目负责人不提出变更要求，科技处和相关学院（研究机构、部），可根据项目性质和有关规定以学校名义向上级项目主管部门提出变更申请，并按批复执行。

第四十三条  项目执行过程实行在线管理。项目负责人或项目组成员有义务登录科研管理信息系统，及时上传执行过程中取得的成果（发表文章、获得专利、建立的试验示范基地、获得的科技奖励等）。项目组上传的成果将作为项目管理部门在线监控和过程管理的依据，对不及时上传或无成果上传的项目，项目管理部门有权组织专家，对项目进行现场检查和督促，并提出整改措施。检查督促所发生费用由项目组承担。

第四十四条  除了项目成果和执行过程在线报告外，项目组应按照上级主管部门要求及时填报和提交年度报告和中期评估相关材料。上级主管部门无特殊要求则不作年度报告和中期评估，项目管理部门日常监管代替年度报告和中期评估。

第四十五条  上级项目主管部门检查不合格，且拒不整改的项目，按照上级项目主管部门处理意见执行。学校内项目管理部门检查不合格，且拒不整改，或者拒不接受检查的项目，学校项目管理部门可采取缓拨、减拨、停拨经费、暂停报账等措施，督促项目组限期整改，不整改建议终止项目或者更换项目主持人，并报上级项目主管部门批准。同时取消原项目负责人再次申报新项目资格，直至项目完成为止。

第六章  科技项目结题验收和成果管理

第四十六条  科技项目结题验收

（一）项目结题验收是科技项目完成的重要标志，学校所有科技项目均要通过结题验收，并完成结题验收手续，才能视为项目完成研究工作。

（二）项目结题验收可根据项目资助部门（单位）相关管理办法执行。横向项目资助单位能提供完成证明并加盖公章也可视为项目完成结题验收。

（三）项目结题验收可由项目资助部门（单位）、项目资助部门（单位）委托的单位或机构主持。验收形式须按照项目资助部门（单位）要求执行。

（四）上级项目主管部门组织的验收，验收完成后项目组需提交一套完整纸质验收材料给项目主管部门存档，同时向科研管理系统上传有组织验收单位盖章（签字）的验收意见或者验收证书电子文档。

（五）结题验收完成后，项目形成的论著，要报送科技处5份（部），由科技处分送学校综合档案室、图书馆和有关部门单位。项目形成的论文、专利、标准等成果要通过电子文件上传科研信息管理系统。

（六）如果项目结束后既没有项目资助部门（单位）也没有委托部门验收，或不能提供完成证明的，项目组可申请科技处验收，科技处将参照云南省科技计划项目验收程序，对照合同任务书规定的任务，组织专家验收。

（七）到期不申请验收的项目，视为延期。项目负责人有延期项目的，学校不受理申报新竞争性项目，直到提交完整验收材料和完成验收为止。能提供资助或委托单位同意延期证明的横向项目不作延期项目处理。

（八）项目组应该严格按照预算使用经费，如项目验收完成后有结余经费，结余经费按照项目上级主管部门规定处理，如无相关规定，项目结余经费仍由项目组用于开展更深入科学研究，按照项目原预算报支相关费用，项目结余经费无正当理由不允许调整前期预算。

（九）如果项目验收需要协作单位配合,项目负责人应当积极与协作单位联系,并按照验收要求认真、如实填报相关材料。

第四十七条  成果管理

- 学校教职工通过项目研究获得的成果所有权归学校所有，与外单位合作的成果按照合同规定确定成果归属和所有权份额。

- 以省部级科研平台和研究机构为支撑的科技项目取得的成果，需署名西南林业大学ＸＸ重点实验室（工程中心、基地等）。

（三）学校依据《中华人民共和国专利法》（主席令第8号）、《中华人民共和国保守国家秘密法》（主席令第28号）、《中华人民共和国著作权法》（主席令第26号）等法律法规，对项目成果进行管理，项目负责人也要对项目执行过程中产生的研究成果和知识产权，采取有效保护措施。

（四）学校鼓励教职工积极开展项目成果转化工作，对于项目成果转化获得的收益，上级有相关规定的，按照相关规定有利于研发人员的上限执行，如果没有相关规定可按照10%归学校所有，纳入学校财务统一管理，90%归参与研发的科技人员及其团队拥有和分配,并按规定缴纳税费。

（五）职务发明取得知识产权的转让、出售、参股、赠与等需经国资处、科技处审核同意，如需评估，由国资处聘请相关资质机构对知识产权进行评估，按照评估价转让、出售和参股，如不能评估或无相关机构评估，国资处、科技处和项目组一起参与转让、出售和出让谈判，确保学校利益不受损失。

（六）任何单位（部门）和个人不得私自转让、出售、参股、赠与学校科技成果，未经学校允许开展的成果转让、转化、出售和赠与等行为，学校保留诉诸法律的权利。

第四十八条  成果鉴定

（一）成果鉴定由项目组提出申请，科技处审核相关鉴定申请和成果鉴定材料，并报送上级科技主管部门组织专家鉴定，成果鉴定程序、专家组成和材料要求按照上级主管部门相关规定执行。

（二）单个项目成果申请鉴定时，项目负责人要根据贡献大小公正排名（包含人员和单位排名），在项目组内部公布排名情况，或就排名情况征求每一位参与人的意见，经项目组所有成员本人签名，报科技处备案。参与人对鉴定成果内容和排名有异议时，项目负责人及所在学院（研究机构、部）要积极协调，鉴定前仍未协调好，不能开展鉴定工作。鉴定意见形成后不能变更成果内容、人员和单位排名。

（三）多个相关项目整合开展成果鉴定，申请鉴定时项目负责人要就成果内容整合后排名（包含人员和单位排名）征求相关项目组成员意见，只有项目组之间就内容和排名达成一致签字认可并报科技处备案后方可开展成果鉴定。

（四）学校鼓励项目负责人针对单个项目或者多个相关项目整合开展成果鉴定，项目成果鉴定纳入科研绩效考核，多个项目整合开展成果鉴定，并获得鉴定证书，视为所有整合项目已经完成鉴定。

（五）申报成果推广、成果转化项目时，项目负责人主持有鉴定成果、授权专利、授权(审定、认定)新品种等可优先推荐申报。

第四十九条  科技成果报奖

（一）学校鼓励有条件的项目负责人、创新团队带头人申报成果奖励。

（二）对获得省部级和国家级成果奖的项目组给予奖励或项目申报倾斜。

（三）项目成果报奖材料涉及项目成果鉴定的，报奖材料主要内容与鉴定成果内容一致，报奖排名（包含人员和单位排名）与成果鉴定排名一致。报奖不需要进行成果鉴定的，项目负责人要根据贡献大小公正排名，并征求每一位参与人的意见，经项目组所有成员本人签字，报科技处备案。参与人对报奖内容和排名有异议，且在上报期限内没有协调好的项目，科技处不予推荐上报。

（四）科技成果推荐不存在竞争性时，由项目组负责组织申报材料，科技处对申报材料进行形式审查，审查合格后，按相关程序报送受理部门。

（五）科技成果推荐存在校内竞争时，项目组按照要求组织申报材料，科技处组织有关专家对申报材料进行评审，择优推荐。科技奖励评审程序、公示程序、专家纪律要求等参照本办法有关项目推荐评审程序开展，科技成果奖励推荐评审专家一般由获得省部级及以上科技奖励专家组成。

（六）学校每两年召开一次成果奖励申报讨论会，总结科技奖励申报的经验，部署未来两年成果申报规划工作，科技处对纳入成果申报规划的项目开展跟踪服务。

第七章  科技项目监督与处罚

第五十条  各学院（研究机构、部）、财务部门、科技管理部门、人事部门、纪检监察审计部门为学校科研行为和科技项目管理活动日常监督机构。此外，我校科研行为和科技项目管理接受校内外有关机构、部门、个人的监督。如发现我校科技项目管理和科研行为中存在学术不端、违纪行为等可向学校科技管理部门和纪检监察审计部门举报，并附证明材料。

第五十一条  收到举报后，纪检监察审计部门、科技管理部门协同有关专家对举报内容核实，核实确存在违纪违规和学术不端行为，按照有关规定严肃处理。

第五十二条  无故终止课题或到期不能结题又无正当理由者，由学校冻结项目经费，无故终止课题，2年内该课题负责人申报课题不予受理；项目延期2次及以上的课题负责人2年内申报课题也不予受理。

第五十三条  未经学校许可，擅自向外转让职务性科技成果者，课题负责人当年考核为不称职，2年内不受理该课题负责人申报课题及晋升专业技术职称。造成严重后果者，学校保留诉诸法律的权利。

第五十四条  科技管理人员由于工作失职，造成科研课题不能按期报送和立项，或者泄露科技秘密、管理过程中违规操作，造成不公正、不公平和损害学校、科技人员利益等，当年考核为不称职，2年内不得晋升职务和专业技术职称，情节严重者可降职降级。

第五十五条  科技人员弄虚作假或剽窃他人成果、侵犯他人著作权者，一经查出，视情节轻重给予取消项目主持和参与资格，2年内不受理新项目申报，由此引起的一切违纪违法后果由责任人承担。违纪主体为学生的，按照学生管理办法处理，指导教师承担的责任报学位委员会决定和处理。

第五十六条  评审专家在项目活动中存在违规行为，科技处可视情节轻重，采取记录其信誉度、专家意见无效、取消专家资格、纪律处分等方式处理。

第八章  附则

第五十七条  科技项目经费管理按照本类项目经费管理办法及学校财务部门有关管理规定执行。

第五十八条  本办法如与上级有关规定相冲突，按照上级有关规定执行。

第五十九条  本办法由科技处负责解释。

第六十条  本办法自发布之日起施行，《西南林学院科技管理办法》（西林〔2007〕8号）同时废止。